## حول
مثال توضيحي — اصطناعي
المنتج | Mobily Transformation Hub
المخرَج | السجلات
التحول | ROAMING — International Roaming Transformation
الموضوع | ROAMING — International Roaming Transformation
الفترة
حتى تاريخ | 2026-10-18 06:13 (Asia/Riyadh)
معرّف اللقطة | 01a14d00-2093-748c-9c8b-ffeee8b72151
الإصدار | مسودة — ليس تقريراً صادراً
إصدار المنهجية | playbook v1
حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً) | لا ينطبق
عوامل التصفية
بلا عوامل تصفية
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## العنوان
مثال توضيحي — اصطناعي
العنوان
الرمز | العنوان | نوع المنفعة | فئة القيمة | خط الأساس | خط الأساس — الحالة | وحدة خط الأساس | المستهدف | المستهدف — الحالة | القيمة المخططة | القيمة المخططة — الحالة | القيمة المتحققة (معتمدة) | القيمة المتحققة (معتمدة) — الحالة | القيمة المتحققة (مستدامة) | القيمة المتحققة (مستدامة) — الحالة | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية — الحالة | بنود بانتظار الاعتماد | المسؤول | الحالة | خطوة دورة الحياة | الاحتساب
B01 | Revenue uplift | الإيرادات | زيادة الإيرادات | 0.18 | متحقَّق منه | fraction | 0.24 | لا ينطبق | 7128000 | لا ينطبق | 222750 | متحقَّق منه | 0 | لا ينطبق | 99000 | مؤقت | 1 | roaming.user.bo (synthetic) | غير معروف | القياس | محتسبة
B02 | CX + care cost | التكلفة | تكلفة متجنَّبة | 0.035 | مؤقت | fraction | 0.025 | لا ينطبق | 1584000 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق | 0 | roaming.user.bo (synthetic) | غير معروف | التمكين | محتسبة
B03 | Margin improvement | الإيرادات | زيادة الهامش | 0.012 | متحقَّق منه | SAR per MB | 0.01 | لا ينطبق | 1920000 | لا ينطبق | 80000 | متحقَّق منه | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق | 0 | roaming.user.bo (synthetic) | غير معروف | القياس | محتسبة
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## زيادة الإيرادات
مثال توضيحي — اصطناعي
زيادة الإيرادات
الرمز | العنوان | القيمة المتحققة (معتمدة) | القيمة المتحققة (معتمدة) — الحالة | القيمة المتحققة (مستدامة) | القيمة المتحققة (مستدامة) — الحالة | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية — الحالة
B01 | Revenue uplift | 222750 | متحقَّق منه | 0 | لا ينطبق | 99000 | مؤقت
الإجمالي |  | 222750 | متحقَّق منه | 0 | لا ينطبق | 99000 | مؤقت
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## زيادة الهامش
مثال توضيحي — اصطناعي
زيادة الهامش
الرمز | العنوان | القيمة المتحققة (معتمدة) | القيمة المتحققة (معتمدة) — الحالة | القيمة المتحققة (مستدامة) | القيمة المتحققة (مستدامة) — الحالة | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية — الحالة
B03 | Margin improvement | 80000 | متحقَّق منه | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق
الإجمالي |  | 80000 | متحقَّق منه | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## تكلفة متجنَّبة
مثال توضيحي — اصطناعي
تكلفة متجنَّبة
الرمز | العنوان | القيمة المتحققة (معتمدة) | القيمة المتحققة (معتمدة) — الحالة | القيمة المتحققة (مستدامة) | القيمة المتحققة (مستدامة) — الحالة | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية | قيمة بانتظار اعتماد الإدارة المالية — الحالة
B02 | CX + care cost | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق
الإجمالي |  | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق | 0 | لا ينطبق
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## دليل الرموز
مثال توضيحي — اصطناعي
تسميات التحقق
متحقَّق منه | القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة.
مؤقت | القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب.
غير معروف | لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً.
قديم | القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي.
لا ينطبق | القيمة لا تنطبق على هذا السجل.
الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً.
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.