## Slide 1
مثال توضيحي — اصطناعي
Mobily Transformation Hub
حزمة البوابة
Mobily Transformation Hub | المنتج
حزمة البوابة | المخرَج
ROAMING — International Roaming Transformation | التحول
G1 — ROAMING G1 | الموضوع
 | الفترة
2026-10-23 08:48 (Asia/Riyadh) | حتى تاريخ
01a1674d-ab9a-717a-8d31-2a90254a0bcd | معرّف اللقطة
مسودة — ليس تقريراً صادراً | الإصدار
playbook v1 | إصدار المنهجية
معتمد | حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً)
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 1 من 8

## Slide 2
مثال توضيحي — اصطناعي
البوابة
القيمة | البند
البوابة G1 لا ينطبق | البوابة
التشخيص لا ينطبق | المرحلة
معتمد لا ينطبق | حالة البوابة
معتمد لا ينطبق | حالة الاعتماد (مسجّلة، وليست اعتماداً)
الراعي التنفيذي لا ينطبق | دور المعتمِد
1 لا ينطبق | رقم التقديم
2026-05-21T07:00:00.000Z لا ينطبق | قُدِّم في
roaming.user.tl (synthetic) لا ينطبق | قدَّمه
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 2 من 8

## Slide 3
مثال توضيحي — اصطناعي
البوابة (تابع)
القيمة | البند
Case for Change: diagnostic, baseline, root causes and value pools (synthetic demonstration). Synthetic demonstration - approves nothing real / عرض توضيحي اصطناعي - لا يعتمد أي شيء حقيقي. لا ينطبق | ملاحظة التقديم
لا ينطبق | تاريخ الاستحقاق
b8382f9c0d4d54663c73eff83e1bb1956b87c1dee19f37a6f10883cb748aadd7 لا ينطبق | بصمة SHA-256 للقطة التقديم
معتمد لا ينطبق | القرار
2026-05-22T07:00:00.000Z لا ينطبق | تقرَّر في
roaming.user.sp (synthetic) لا ينطبق | قرَّره
Synthetic demonstration - approves nothing real / عرض توضيحي اصطناعي - لا يعتمد أي شيء حقيقي. We agree on the problem: roaming value leaks through low activation, high complaints and partner cost pressure; the attach-rate baseline is measured and the value pools are material. Proceed to Define. (Synthetic decision of 2026-05-22.) لا ينطبق | المسوِّغ
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 3 من 8

## Slide 4
مثال توضيحي — اصطناعي
المعايير
ملاحظة المراجعة | توصية المراجعة | بنود الأدلة غير المتحقَّق منها | الناقص | البنود الناقصة | الحالة | الدليل المتحقَّق منه | إلزامي | المعيار (بالعربية) | المعيار (بالإنجليزية) | المعيار | الرقم
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | التشخيص لا ينطبق | Diagnostic لا ينطبق | التشخيص لا ينطبق | 1 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | الخط الأساسي لا ينطبق | Baseline لا ينطبق | الخط الأساسي لا ينطبق | 2 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | الأسباب الجذرية لا ينطبق | Root causes لا ينطبق | الأسباب الجذرية لا ينطبق | 3 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | مجمّعات القيمة لا ينطبق | Value pools لا ينطبق | مجمّعات القيمة لا ينطبق | 4 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | مبررات التغيير لا ينطبق | Case for change لا ينطبق | مبررات التغيير لا ينطبق | 5 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 4 من 8

## Slide 5
مثال توضيحي — اصطناعي
المعايير (تابع)
ملاحظة المراجعة | توصية المراجعة | بنود الأدلة غير المتحقَّق منها | الناقص | البنود الناقصة | الحالة | الدليل المتحقَّق منه | إلزامي | المعيار (بالعربية) | المعيار (بالإنجليزية) | المعيار | الرقم
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | الميثاق الأولي لا ينطبق | Initial charter لا ينطبق | الميثاق الأولي لا ينطبق | 6 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 5 من 8

## Slide 6
مثال توضيحي — اصطناعي
الأدلة
بصمة SHA-256 | مراجعة المحتوى | حالة المراجعة | عند التقديم | يدعم | النوع | البوابة
لا ينطبق | لا ينطبق | متحقَّق منه لا ينطبق | متحقَّق منه عند التقديم لا ينطبق | بند تشخيص لا ينطبق | ملاحظة لا ينطبق | Roaming diagnostic pack, May 2026 (synthetic) لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 6 من 8

## Slide 7
مثال توضيحي — اصطناعي
تسميات التحقق
القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة. | متحقَّق منه
القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب. | مؤقت
لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً. | غير معروف
القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي. | قديم
القيمة لا تنطبق على هذا السجل. | لا ينطبق
الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً. | 
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 7 من 8

## Slide 8
مثال توضيحي — اصطناعي
حول هذا الملف
الخطوط: يسمّي هذا العرض خطَّي IBM Plex Sans Arabic وIBM Plex Sans (رخصة SIL Open Font License 1.1) دون تضمينهما؛ يعرض البرنامج الذي لا يتوفر فيه الخطّان خطاً بديلاً.
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 8 من 8