## حول
مثال توضيحي — اصطناعي
المنتج | Mobily Transformation Hub
المخرَج | خارطة الطريق بالموجات
التحول | ROAMING — International Roaming Transformation
الموضوع | ROAMING — International Roaming Transformation
الفترة
حتى تاريخ | 2026-10-23 08:48 (Asia/Riyadh)
معرّف اللقطة | 01a1674d-7d3b-717f-ae76-313c3bf9a84d
الإصدار | مسودة — ليس تقريراً صادراً
إصدار المنهجية | playbook v1
حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً) | لا ينطبق
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## الموجات
مثال توضيحي — اصطناعي
الموجات
الرمز | الاسم (بالإنجليزية) | الاسم (بالعربية) | الغرض (بالإنجليزية) | الغرض (بالعربية) | البداية المخططة | النهاية المخططة | المسؤول | الحالة
wave_0 | Wave 0 — Mobilize | الموجة 0 — التعبئة | Baseline, governance, design decisions | الخط الأساسي، والحوكمة، وقرارات التصميم | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نشطة
wave_1 | Wave 1 — Prove | الموجة 1 — الإثبات | Quick wins / pilots / de-risking | مكاسب سريعة / تجارب / تقليل المخاطر | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نشطة
wave_2 | Wave 2 — Scale | الموجة 2 — التوسّع | Scale validated changes | توسيع التغييرات المُتحقق منها | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نشطة
wave_3 | Wave 3 — Embed | الموجة 3 — الترسيخ | BAU integration / optimization | الدمج في العمليات الاعتيادية / التحسين | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نشطة
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## المبادرات
مثال توضيحي — اصطناعي
المبادرات
الرمز | الاسم | الموجة | المالك التنفيذي | قائد مسار العمل | الهدف | البداية المخططة | النهاية المخططة | الحالة
INI-01 | Pass redesign + digital activation | wave_1 | roaming.user.sp (synthetic) | roaming.user.wl (synthetic) | Attach rate / activation -> Revenue uplift (B0147, synthetic illustrative example). | 2026-07-03 | 2026-12-30 | مُطلَقة
INI-02 | Proactive comms + QoS monitoring | wave_1 | roaming.user.sp (synthetic) | roaming.user.wl (synthetic) | Complaint rate -> CX + care cost (B0147, synthetic illustrative example). | 2026-07-03 | 2026-12-30 | مُطلَقة
INI-03 | Partner optimization | wave_1 | roaming.user.sp (synthetic) | roaming.user.wl (synthetic) | Cost/MB, margin -> Margin improvement (B0147, synthetic illustrative example). | 2026-07-03 | 2026-12-30 | مُطلَقة
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## المعالم الرئيسية
مثال توضيحي — اصطناعي
المعالم الرئيسية
المبادرة | العنوان | الموجة | التاريخ المعتمد | التاريخ المتوقع | التاريخ الفعلي | المسؤول | الحالة
INI-01 | Roaming pass architecture redesigned (synthetic) | wave_1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | مخطط
INI-01 | One-tap digital activation live in the app (synthetic) | wave_1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | مخطط
INI-02 | QoS monitoring live for the top roaming destinations (synthetic) | wave_1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | مخطط
INI-02 | Proactive travel notifications live (synthetic) | wave_1 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | مخطط
INI-03 | Partner cost analytics baseline delivered (synthetic) | wave_1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | مخطط
INI-03 | Partner usage feed live for digital activation (synthetic) | wave_1 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | مخطط
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## الاعتماديات
مثال توضيحي — اصطناعي
الاعتماديات
الرمز | من المبادرة | إلى المبادرة | النوع | الوصف | مطلوب بحلول | المسؤول | الحالة
DEP-01 | INI-03 | INI-01 | بيانات | Digital activation needs the partner usage feed from Partner optimization (synthetic). | 2026-10-01 | roaming.user.wl (synthetic) | مفتوحة
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## دليل الرموز
مثال توضيحي — اصطناعي
تسميات التحقق
متحقَّق منه | القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة.
مؤقت | القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب.
غير معروف | لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً.
قديم | القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي.
لا ينطبق | القيمة لا تنطبق على هذا السجل.
الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً.
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.