## Slide 1
مثال توضيحي — اصطناعي
Mobily Transformation Hub
حزمة البوابة
Mobily Transformation Hub | المنتج
حزمة البوابة | المخرَج
ROAMING — International Roaming Transformation | التحول
G4 — ROAMING G4 | الموضوع
 | الفترة
2026-10-21 22:02 (Asia/Riyadh) | حتى تاريخ
01a15fd8-02d7-7339-af93-a61fe0f1c1f2 | معرّف اللقطة
مسودة — ليس تقريراً صادراً | الإصدار
playbook v1 | إصدار المنهجية
معتمد | حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً)
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 1 من 8

## Slide 2
مثال توضيحي — اصطناعي
البوابة
القيمة | البند
البوابة G4 لا ينطبق | البوابة
التعبئة لا ينطبق | المرحلة
معتمد لا ينطبق | حالة البوابة
معتمد لا ينطبق | حالة الاعتماد (مسجّلة، وليست اعتماداً)
الراعي التنفيذي لا ينطبق | دور المعتمِد
1 لا ينطبق | رقم التقديم
2026-06-08T07:00:00.000Z لا ينطبق | قُدِّم في
roaming.user.tl (synthetic) لا ينطبق | قدَّمه
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 2 من 8

## Slide 3
مثال توضيحي — اصطناعي
البوابة (تابع)
القيمة | البند
Mobilization: initiative cards, ranking and selection, business cases, Finance validation, funding, roadmap, owners, capacity (synthetic demonstration). Synthetic demonstration - approves nothing real / عرض توضيحي اصطناعي - لا يعتمد أي شيء حقيقي. لا ينطبق | ملاحظة التقديم
لا ينطبق | تاريخ الاستحقاق
32156255eef7a01906ea624300c77f711dddce50922f81fa8542edb164a1fac7 لا ينطبق | بصمة SHA-256 للقطة التقديم
معتمد لا ينطبق | القرار
2026-06-10T07:00:00.000Z لا ينطبق | تقرَّر في
roaming.user.sp (synthetic) لا ينطبق | قرَّره
Synthetic demonstration - approves nothing real / عرض توضيحي اصطناعي - لا يعتمد أي شيء حقيقي. The portfolio is executable and value-backed: INI-01, INI-02 and INI-03 are ranked, selected and funded, each with a Finance-validated initiative business case, owners, approved milestones and committed capacity within the plan; Finance validated the transformation case baseline and the three formulas. Proceed to Transform. (Synthetic decision of 2026-06-10.) لا ينطبق | المسوِّغ
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 3 من 8

## Slide 4
مثال توضيحي — اصطناعي
المعايير
ملاحظة المراجعة | توصية المراجعة | بنود الأدلة غير المتحقَّق منها | الناقص | البنود الناقصة | الحالة | الدليل المتحقَّق منه | إلزامي | المعيار (بالعربية) | المعيار (بالإنجليزية) | المعيار | الرقم
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | بطاقات المبادرات لا ينطبق | Initiative cards لا ينطبق | بطاقات المبادرات لا ينطبق | 1 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | دراسات الجدوى لا ينطبق | Business cases لا ينطبق | دراسات الجدوى لا ينطبق | 2 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | التحقق المالي لا ينطبق | Finance validation لا ينطبق | التحقق المالي لا ينطبق | 3 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | تحديد الأولويات لا ينطبق | Prioritization لا ينطبق | تحديد الأولويات لا ينطبق | 4 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | خريطة الطريق لا ينطبق | Roadmap لا ينطبق | خريطة الطريق لا ينطبق | 5 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 4 من 8

## Slide 5
مثال توضيحي — اصطناعي
المعايير (تابع)
ملاحظة المراجعة | توصية المراجعة | بنود الأدلة غير المتحقَّق منها | الناقص | البنود الناقصة | الحالة | الدليل المتحقَّق منه | إلزامي | المعيار (بالعربية) | المعيار (بالإنجليزية) | المعيار | الرقم
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | المالكون لا ينطبق | Owners لا ينطبق | المالكون لا ينطبق | 6 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | التمويل لا ينطبق | Funding لا ينطبق | التمويل لا ينطبق | 7 لا ينطبق
لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | لا ينطبق | 0 لا ينطبق | مكتمل لا ينطبق | لا يلزم دليل متحقَّق منه لا ينطبق | إلزامي لا ينطبق | الطاقة الاستيعابية لا ينطبق | Capacity لا ينطبق | الطاقة الاستيعابية لا ينطبق | 8 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 5 من 8

## Slide 6
مثال توضيحي — اصطناعي
الأدلة
بصمة SHA-256 | مراجعة المحتوى | حالة المراجعة | عند التقديم | يدعم | النوع | البوابة
لا ينطبق | لا ينطبق | متحقَّق منه لا ينطبق | متحقَّق منه عند التقديم لا ينطبق | بند تشخيص لا ينطبق | ملاحظة لا ينطبق | Roaming diagnostic pack, May 2026 (synthetic) لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 6 من 8

## Slide 7
مثال توضيحي — اصطناعي
تسميات التحقق
القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة. | متحقَّق منه
القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب. | مؤقت
لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً. | غير معروف
القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي. | قديم
القيمة لا تنطبق على هذا السجل. | لا ينطبق
الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً. | 
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 7 من 8

## Slide 8
مثال توضيحي — اصطناعي
حول هذا الملف
الخطوط: يسمّي هذا العرض خطَّي IBM Plex Sans Arabic وIBM Plex Sans (رخصة SIL Open Font License 1.1) دون تضمينهما؛ يعرض البرنامج الذي لا يتوفر فيه الخطّان خطاً بديلاً.
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 8 من 8