## حول
مثال توضيحي — اصطناعي
المنتج | Mobily Transformation Hub
المخرَج | السجلات
التحول | ROAMING — International Roaming Transformation
الموضوع | ROAMING — International Roaming Transformation
الفترة
حتى تاريخ | 2026-10-22 09:58 (Asia/Riyadh)
معرّف اللقطة | 01a16267-7d8d-773b-8064-d80b3428d1d4
الإصدار | مسودة — ليس تقريراً صادراً
إصدار المنهجية | playbook v1
حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً) | لا ينطبق
عوامل التصفية
بلا عوامل تصفية
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## العنوان
مثال توضيحي — اصطناعي
العنوان
الرمز | النوع | الوصف | الأثر | الاحتمال | المسؤول | تاريخ الاستحقاق | التخفيف | الحالة
DEP-01 | اعتمادية | Digital activation needs the partner usage feed from Partner optimization (synthetic). | متوسط | لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) | 2026-10-01 | غير معروف | مفتوح
R-01 | مخاطرة | Partner settlement data arrives late, so cost/MB is reported stale (synthetic). | متوسط | مرتفع | roaming.user.kds (synthetic) | 2026-09-21 | Agree a settlement data cut-off with the top partners (synthetic). | مفتوح
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.

## دليل الرموز
مثال توضيحي — اصطناعي
تسميات التحقق
متحقَّق منه | القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة.
مؤقت | القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب.
غير معروف | لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً.
قديم | القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي.
لا ينطبق | القيمة لا تنطبق على هذا السجل.
الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً.
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.